## Ciclos
SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS DE EDUCACION CONTINUADA Y EXTENSION DE LA VICERRECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA.
INTEGRANTES: | TATIANA RENDON RAMIREZ |  |  |  | 1701010638
| NYLLYRETH OSORIO SANCHEZ |  |  |  | 1701023541
| GIAN CARLOS FIGUEROA |  |  |  | 1701320174
| JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ |  |  |  | 1701313539
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
CICLO 1 |  | Administrar informacion descriptiva del proyecto
Gestionar talento humano
|  |  | Plan |  |  | Actual
WEEK NO | Date |  | HOURS DIRECT | HOURS CUMULATIVE | VALUE PLANED CUMULATIVE | HOURS TEAM | CUMULATIVE HOURS | EARNED VALUE WEEK | EARNED VALUE CUMULATIVE
1 | 2016-03-07 |  | 16 | 16 | 12.5
2 | 2016-03-14 |  | 16 | 32 | 12.5
3 | 2016-03-28 |  | 16 | 48 | 12.5
4 | 2016-04-04 |  | 16 | 64 | 12.5
5 | 2016-04-11 |  | 16 | 80 | 12.5
6 | 2016-04-18 |  | 16 | 96 | 12.5
7 | 2016-04-25 |  | 16 | 112 | 12.5
8 | 2016-05-02 |  | 16 | 128 | 12.5
100

## Ciclo1
CICLO 1 | Administrar informacion descriptiva del proyecto
Gestionar talento humano
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
Task |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  | Actual
Phase | Task Name | Total Team Hours | HOURS CUMULATIVE | Week No. | Planned Value | PV CUMULATIVE | Hours | Cumulative Hours | Valor ganado | Valor Acumulado ganado | Responsables | Week No.
requisitos | Dar soporte en la instalacion de ruby on rails y mysql.
requisitos | Realizar diagrama de casos de uso
requisitos | Entrevistar a los docentes sobre el contenido descriptivo de un proyecto de proyeccion
requisitos | Entrevistar a los docentes sobre la gestion del talento humano en los proyectos
requisitos | Realizar especificacion de caso de uso: registrar informacion descriptiva del proyecto.
requisitos | Realizar especificacion de caso de uso: Gestionar talento humano
inspeccion | verificar la especificación del caso de uso: registrar informacion descriptiva del proyecto
inspeccion | verificar la especificación del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | diagrama de clases del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
diseño | diagrama de clases del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | mockups del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
diseño | mockups del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | modelo relacional caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
diseño | modelo relacional caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | diagrama de secuencia del caso de uso Registrar información descriptiva del proyecto.
diseño | diagrama de secuencia del caso de uso: Gestionar talento humano.
revision | revision diagrama de clases del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | revision diagrama de clases del caso de uso: Gestionar talento humano.
revision | revisión modelo relacional
revison | revisión diagramas de secuencia del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | revisión de los mockups.
codificacion | desarrollar la interfaz grafica de usuario para el caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
codificacion | desarrollar la interfaz grafica de usuario para el caso de uso: Gestionar talento humano.
codificacion | desarrollar la logica de negocio para el caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
codificacion | desarrollar la logica de negocio para el caso de uso: Gestionar talento humano.
codificacion | creacion y construccion de la base de datos
revision | validacion y verificacion del modulo del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | validacion y verificacion del modulo del caso de uso: Gestionar talento humano
pruebas | prueba del funcionamiento de la interfaz grafica del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
pruebas | prueba del funcionamiento de la interfaz grafica del caso de uso: Gestionar talento humano.
pruebas | pruebas del funcionamiento de la logica de negocio del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
pruebas | pruebas del funcionamiento de la logica de negocio del caso de uso: Gestionar talento humano
pruebas | prueba del correcto almacenamiento de los datos en la base de datos
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Ciclo2
CICLO 2 | GESTIONAR REPORTES Y ADMINISTRAR USUARIOS
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
Task |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  | Actual
Phase | Task Name | Total Team Hours | HOURS CUMULATIVE | Week No. | Planned Value | PV CUMULATIVE | Hours | Defectos | Cumulative Hours | Valor ganado | Valor acumulado ganado | Responsables | Week No.
Requisitos | Proponer el sistema de manejo de usuarios. | 2 | 2 | 1 | 3.125 | 3.125 | 2 | 0 | 2 | 3.125 | 3.125 | Jorge Aguirre, Samael Cardona | 1
requisitos | Entrevistar al administrador sobre la proceso de remuneracion a empleados y pago de obligaciones de nomina. | 3 | 5 | 1 | 4.6875 | 7.8125 | 1 | 3 | 3 | 4.6875 | 7.8125 | Leandro Melo, Jorge Aguirre | 1
Requisitos | Realizar especificación del caso de uso administracion de usuarios. | 1 | 6 | 1 | 1.5625 | 9.375 | 2 | 0 | 5 | 1.5625 | 9.375 | Samael Cardona | 1
Requisitos | Realizar especificación del caso de uso gestión de nomina. | 2 | 8 | 1 | 3.125 | 12.5 | 1 | 0 | 6 | 3.125 | 12.5 | Leandro Melo | 1
Inspeccion | verificar y validar la especificacion de los casos de uso. | 2 | 10 | 1 | 3.125 | 15.625 | 2 | 0 | 8 | 3.125 | 15.625 | Juan David, Samael Cardona, Jhonny Leandro y Jorge Aguirre | 2
Diseño | Mockups sobre el caso de uso administración de usuarios. | 2 | 12 | 1 | 3.125 | 18.75 | 1 | 0 | 9 | 3.125 | 18.75 | Juan David | 2
Diseño | Mockups sobre el caso de uso gestión de nomina. | 2 | 14 | 1 | 3.125 | 21.875 | 1 | 1 | 10 | 3.125 | 21.875 | Samael Cardona | 2
Diseño | Diagrama de clases de diseño del caso de uso administración de usuarios. | 3 | 17 | 1 | 4.6875 | 26.5625 | 3 | 0 | 13 | 4.6875 | 26.5625 | Jorge Aguirre, Jhonny Leandro | 2
Diseño | Diagrama de clases de diseño del caso de uso gestión de nomina. | 3 | 20 | 2 | 4.6875 | 31.25 | 4 | 3 | 17 | 4.6875 | 31.25 | Jorge Aguirre | 2
Diseño | Modelo relacional para el caso de uso administración de usuarios. | 2 | 22 | 2 | 3.125 | 34.375 | 1 | 1 | 18 | 3.125 | 34.375 | Jhonny Leandro Melo | 3
Diseño | Modelo relacional para el caso de uso gestión de nomina. | 3 | 25 | 2 | 4.6875 | 39.0625 | 1 | 1 | 19 | 4.6875 | 39.0625 | Jhonny Leandro Melo | 3
Diseño | Diagrama de secuencia sobre la administracion de usuarios. | 2 | 27 | 2 | 3.125 | 42.1875 | 1 | 1 | 20 | 3.125 | 42.1875 | Juan David Martinez | 3
Diseño | Diagrama de secuencia sobre la gestión de nomina. | 2 | 29 | 2 | 3.125 | 45.3125 | 2 | 1 | 22 | 3.125 | 45.3125 | Juan David Martinez | 3
Diseño | Integración de los modelos relacionales. | 2 | 31 | 2 | 3.125 | 48.4375 | 1 | 0 | 23 | 3.125 | 48.4375 | Jorge Aguirre | 3
Diseño | Integración de los diagramas de clase. | 1 | 32 | 3 | 1.5625 | 50 | 1 | 0 | 24 | 1.5625 | 50 | Jorge Aguirre | 3
Revisión | Revisión modelos relacionales | 1 | 33 | 3 | 1.5625 | 51.5625 | 2 | 2 | 26 | 1.5625 | 51.5625 | Samael Cardona | 3 | 42.1875
Revisión | Revision diagrama de clases | 1 | 34 | 3 | 1.5625 | 53.125 | 2 | 1 | 28 | 1.5625 | 53.125 | Jorge Aguirre | 3
Revisión | Revisión diagramas de secuencia | 1 | 35 | 3 | 1.5625 | 54.6875 | 2 | 1 | 30 | 1.5625 | 54.6875 | Jhonny Leandro Melo | 3
Revisión | revisión de mockups | 1 | 36 | 3 | 1.5625 | 56.25 | 2 | 1 | 32 | 1.5625 | 56.25 | Jorge Aguirre | 3
Codificación | construccion del modelo relacional en la base de datos | 1 | 37 | 3 | 1.5625 | 57.8125 | 2 | 0 | 34 | 1.5625 | 57.8125 | Juan David | 3
Codificación | Implementar el diagrama de clase de administración de usuarios. | 3 | 40 | 3 | 4.6875 | 62.5 | 5 | 0 (Estan en el PSP) | 39 | 4.6875 | 62.5 | Jhonny Leandro Melo | 3
Codificación | Desarrollar interfaz grafica de usuario para la administración de usuarios. | 2 | 42 | 3 | 3.125 | 65.625 | 2 | 0 (Estan en el PSP) | 41 | 3.125 | 65.625 | Samael Cardona | 3
Codificación | Implementar el diagrama de clase de gestión de nomina. | 5 | 47 | 4 | 7.8125 | 73.4375 | 6 | 0 (Estan en el PSP) | 47 | 7.8125 | 73.4375 | Jorge Aguirre | 3
Codificación | Desarrollar interfaz grafica de usuario para la gestión de nomina. | 2 | 49 | 4 | 3.125 | 76.5625 | 3 | 0 (Estan en el PSP) | 50 | 3.125 | 76.5625 | Samael Cardona | 4
Revisión | Validación y verificación del modulo de administración de usuarios. | 1 | 50 | 4 | 1.5625 | 78.125 | 2 | 0 | 52 | 1.5625 | 78.125 | Jorge Aguirre | 4
Revisión | Validación y verificación del modulo de gestión de nomina. | 2 | 52 | 4 | 3.125 | 81.25 | 1 | 0 | 53 | 3.125 | 81.25 | Samael Cardona | 4 | 26.5625
Pruebas | Pruebas del funcionamiento de la logica de negocio de la administración de usuarios. | 3 | 55 | 4 | 4.6875 | 85.9375 | 3 | 0 | 56 | 4.6875 | 85.9375 | Jorge Aguirre | 4
Pruebas | Prueba del funcionamiento de la interfaz grafica de administración de usuarios. | 3 | 58 | 4 | 4.6875 | 90.625 | 4 | 0 | 60 | 4.6875 | 90.625 | Samael Cardona | 4
Pruebas | Pruebas del funcionamiento de la logica de negocio de la gestión de nomina. | 3 | 61 | 4 | 4.6875 | 95.3125 | 3 | 0 | 63 | 4.6875 | 95.3125 | Jorge Aguirre | 4
Pruebas | Prueba del funcionamiento de la interfaz grafica de gestión de nomina. | 3 | 64 | 4 | 4.6875 | 100 | 3 | 0 | 66 | 4.6875 | 100 | Juan David | 4
|  | 64 |  |  | 100

## Semanas
Semana | 1
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 16
| Horas reales | 13 | 13
| Valor Planeado | 20.3125 | 20.3125
| Valor Ganado | 20.3125 | 20.3125
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 2
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 32
| Horas reales | 21 | 34
| Valor Planeado | 28.125 | 48.4375
| Valor Ganado | 25 | 45.3125
| Tiempo Atraso | 0.13793
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 3
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 48
| Horas reales | 12 | 46
| Valor Planeado | 21.875 | 70.3125
| Valor Ganado | 12.5 | 57.8125
| Tiempo Atraso | 0.48649
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 4
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 20 | 68
| Horas reales | 28 | 74
| Valor Planeado | 31.25 | 100
| Valor Ganado | 39.0625 | 96.875
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 0.32258
Semana | 1
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 16
| Horas reales | 11 | 11
| Valor Planeado | 25.3968 | 25.3968
| Valor Ganado | 15.873 | 15.873
| Tiempo Atraso | 0.6
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 2
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 32
| Horas reales | 12 | 23
| Valor Planeado | 21.875 | 47.2718
| Valor Ganado | 18.75 | 34.623
| Tiempo Atraso | 0.33333
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 3
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 48
| Horas reales | 32 | 55
| Valor Planeado | 17.1875 | 64.4593
| Valor Ganado | 42.1875 | 76.8105
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 1.7778
Semana | 4
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 64
| Horas reales | 19 | 74
| Valor Planeado | 34.375 | 100
| Valor Ganado | 24.2625 | 100
| Tiempo Atraso | 0.4168
Tiempo Ganado