## Ciclos
SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS DE EDUCACION CONTINUADA Y EXTENSION DE LA VICERRECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA.
INTEGRANTES: | TATIANA RENDON RAMIREZ |  |  |  | 1701010638
| NYLLYRETH OSORIO SANCHEZ |  |  |  | 1701023541
| GIAN CARLOS FIGUEROA |  |  |  | 1701320174
| JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ |  |  |  | 1701313539
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 3 HORAS
CICLO 1 |  | Administrar informacion descriptiva del proyecto
CICLO 2 |  | Gestionar talento humano
|  |  | Plan |  |  | Actual
WEEK NO | Initial Date | Final Date | HOURS DIRECT | HOURS CUMULATIVE | VALUE PLANED CUMULATIVE | HOURS TEAM | CUMULATIVE HOURS | EARNED VALUE WEEK | EARNED VALUE CUMULATIVE
1 | 2016-08-29 | 2016-09-04 | 12 | 16 | 12
2 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 12 | 28 | 12
3 | 2016-09-12 | 2016-09-18 | 12 | 40 | 12
4 | 2016-09-19 | 2016-09-25 | 12 | 52 | 12
5 | 2016-09-26 | 2016-10-02 | 12 | 64 | 12
6 | 03/10/ |  | 12 | 76 | 12
7 |  |  | 12 | 88 | 12
8 |  |  | 12 | 100 | 12
96

## Ciclo1
CICLO 1 | Administrar informacion descriptiva del proyecto
Gestionar talento humano
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
Task |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  | Actual
Phase | Task Name | Total Team Hours | HOURS CUMULATIVE | Week No. | Planned Value | PV CUMULATIVE | Hours | Cumulative Hours | Valor ganado | Valor Acumulado ganado | Responsables | Week No.
requisitos | Dar soporte en la instalacion de ruby on rails y mysql. | 2
requisitos | Realizar diagrama de casos de uso
requisitos | Entrevistar a los docentes sobre el contenido descriptivo de un proyecto de proyeccion | [9 empty] | Tatiana
requisitos | Realizar especificacion de caso de uso: registrar informacion descriptiva del proyecto. | [9 empty] | Nyllyreth
inspeccion | verificar la especificación del caso de uso: registrar informacion descriptiva del proyecto
diseño | diagrama de clases del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto. | [9 empty] | Nyllyreth
diseño | mockups del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto. | [9 empty] | Nyllyreth
diseño | modelo relacional caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
diseño | diagrama de secuencia del caso de uso Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | revision diagrama de clases del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | revisión modelo relacional
revison | revisión diagramas de secuencia del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | revisión de los mockups.
codificacion | desarrollar la interfaz grafica de usuario para el caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
codificacion | desarrollar la logica de negocio para el caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
codificacion | creacion y construccion de la base de datos
revision | validacion y verificacion del modulo del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
pruebas | prueba del funcionamiento de la interfaz grafica del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
pruebas | pruebas del funcionamiento de la logica de negocio del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
pruebas | prueba del correcto almacenamiento de los datos en la base de datos
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Ciclo2
CICLO 2 | GESTIONAR REPORTES Y ADMINISTRAR USUARIOS
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
Task |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  | Actual
Phase | Task Name | Total Team Hours | HOURS CUMULATIVE | Week No. | Planned Value | PV CUMULATIVE | Hours | Defectos | Cumulative Hours | Valor ganado | Valor acumulado ganado | Responsables | Week No.
requisitos | Entrevistar a los docentes sobre la gestion del talento humano en los proyectos
requisitos | Realizar especificacion de caso de uso: Gestionar talento humano
inspeccion | verificar la especificación del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | Diagrama de clases del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | mockups del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | modelo relacional caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | diagrama de secuencia del caso de uso: Gestionar talento humano.
revision | revision diagrama de clases del caso de uso: Gestionar talento humano.
revision | revisión modelo relacional
revision | revisión de los mockups.
codificacion | desarrollar la interfaz grafica de usuario para el caso de uso: Gestionar talento humano.
codificacion | desarrollar la logica de negocio para el caso de uso: Gestionar talento humano.
codificacion | creacion y construccion de la base de datos | [12 empty] | 0
revision | validacion y verificacion del modulo del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | validacion y verificacion del modulo del caso de uso: Gestionar talento humano
pruebas | prueba del funcionamiento de la interfaz grafica del caso de uso: Gestionar talento humano.
pruebas | pruebas del funcionamiento de la logica de negocio del caso de uso: Gestionar talento humano
pruebas | prueba del correcto almacenamiento de los datos en la base de datos

## Semanas
Semana | 1
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 16
| Horas reales | 13 | 13
| Valor Planeado | 20.3125 | 20.3125
| Valor Ganado | 20.3125 | 20.3125
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 2
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 32
| Horas reales | 21 | 34
| Valor Planeado | 28.125 | 48.4375
| Valor Ganado | 25 | 45.3125
| Tiempo Atraso | 0.13793
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 3
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 48
| Horas reales | 12 | 46
| Valor Planeado | 21.875 | 70.3125
| Valor Ganado | 12.5 | 57.8125
| Tiempo Atraso | 0.48649
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 4
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 20 | 68
| Horas reales | 28 | 74
| Valor Planeado | 31.25 | 100
| Valor Ganado | 39.0625 | 96.875
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 0.32258
Semana | 1
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 16
| Horas reales | 11 | 11
| Valor Planeado | 25.3968 | 25.3968
| Valor Ganado | 15.873 | 15.873
| Tiempo Atraso | 0.6
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 2
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 32
| Horas reales | 12 | 23
| Valor Planeado | 21.875 | 47.2718
| Valor Ganado | 18.75 | 34.623
| Tiempo Atraso | 0.33333
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 3
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 48
| Horas reales | 32 | 55
| Valor Planeado | 17.1875 | 64.4593
| Valor Ganado | 42.1875 | 76.8105
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 1.7778
Semana | 4
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 64
| Horas reales | 19 | 74
| Valor Planeado | 34.375 | 100
| Valor Ganado | 24.2625 | 100
| Tiempo Atraso | 0.4168
Tiempo Ganado

## Hoja1
Task |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  | Actual
Phase | Task Name | Total Team Hours | HOURS CUMULATIVE | Week No. | Planned Value | PV CUMULATIVE | Hours | Cumulative Hours | Valor ganado | Valor Acumulado ganado | Responsables | Week No.
requisitos | Dar soporte en la instalacion de ruby on rails y mysql.
requisitos | Realizar diagrama de casos de uso
requisitos | Entrevistar a los docentes sobre el contenido descriptivo de un proyecto de proyeccion | [9 empty] | Tatiana
requisitos | Entrevistar a los docentes sobre la gestion del talento humano en los proyectos | [9 empty] | Tatiana
requisitos | Realizar especificacion de caso de uso: registrar informacion descriptiva del proyecto. | [9 empty] | Nyllyreth
requisitos | Realizar especificacion de caso de uso: Gestionar talento humano
inspeccion | verificar la especificación del caso de uso: registrar informacion descriptiva del proyecto
inspeccion | verificar la especificación del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | diagrama de clases del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto. | [9 empty] | Nyllyreth
diseño | diagrama de clases del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | mockups del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto. | [9 empty] | Nyllyreth
diseño | mockups del caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | modelo relacional caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
diseño | modelo relacional caso de uso: Gestionar talento humano.
diseño | diagrama de secuencia del caso de uso Registrar información descriptiva del proyecto.
diseño | diagrama de secuencia del caso de uso: Gestionar talento humano.
revision | revision diagrama de clases del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | revision diagrama de clases del caso de uso: Gestionar talento humano.
revision | revisión modelo relacional
revison | revisión diagramas de secuencia del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | revisión de los mockups.
codificacion | desarrollar la interfaz grafica de usuario para el caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
codificacion | desarrollar la interfaz grafica de usuario para el caso de uso: Gestionar talento humano.
codificacion | desarrollar la logica de negocio para el caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
codificacion | desarrollar la logica de negocio para el caso de uso: Gestionar talento humano.
codificacion | creacion y construccion de la base de datos
revision | validacion y verificacion del modulo del caso de uso: Registrar información descriptiva del proyecto.
revision | validacion y verificacion del modulo del caso de uso: Gestionar talento humano
pruebas | prueba del funcionamiento de la interfaz grafica del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
pruebas | prueba del funcionamiento de la interfaz grafica del caso de uso: Gestionar talento humano.
pruebas | pruebas del funcionamiento de la logica de negocio del caso de uso: Registrar informacion descriptiva del proyecto.
pruebas | pruebas del funcionamiento de la logica de negocio del caso de uso: Gestionar talento humano
pruebas | prueba del correcto almacenamiento de los datos en la base de datos
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0